## Cronograma
CRONOGRAMA PRODUCCIÓN DIPLOMADO VIRTUAL HIDROCARBUROS TGI
MODULOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA
Arte | Envio de Propuesta de Imagen | Centro de Diseño | 23 de agosto
Arte | Revisión Propuesta de Imagen (arte), plantilla power point | Clara Santafe | 26 de agosto
| Entrega aprobada | Centro de Diseño | 28 de agosto
Arte | Invitaciones | Centro de Diseño | 22 de marzo
| Revisión Invitación | Dra Nubia AMGEN | 25 de marzo
MODULO 0 | Entrega de material mpodulo 0: Cartas de bienvenida, linemientos y cronograma de desarrollo. | Clara Santafé Educación continuda | 28 de Agosto
ENTREGA EXPERTOS
MODULO 1 | Entrega Módulo 1 | Clara Santafe | 23 de septiembre
| Revisión AMGEN | Dra Nubia AMGEN | 5 al 12 de abril
| Ajustes | Dr. Alvaro Burbano | 15 al 23 de abril
| Montaje | Centro de Diseño | 3 de octubre
| Revisión | Clara Santafe | 7 de octubre
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | 1 - 3 octubre
MODULO 2 | Entrega Módulo 2 : | Clara Santafe | 23 de septiembre
| Montaje | Centro de Diseño | 11 de octubre
| Revisión | Clara Santafe | 16 ocubre
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 1 - 3 octubre
MODULO 3 | Entrega Módulo 3 | Clara Santafe | 23 de septiembre
| Montaje | Centro de Diseño | 2019-10-22
| Revisión | Clara Santafe | 25 de octubre
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 1 - 3 octubre
MODULO 4 | Entrega Módulo 4 : | Clara Santafe | 24 de Septiembre
| Montaje | Centro de Diseño | 17 de Octubre
| Revisión | Clara Santafe | 22 de Octubre
| Grabacion de Video | Juan Carlos Caro | 18 de septiembre
MODULO 5 | Entrega Módulo 5 | Clara Santafe | 29 de Octubre
| Montaje | Centro de Diseño | 5 de Noviembre
| Revisión | Clara Santafe | 7 de Noviembre
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | PEND
MODULO 6 | Entrega Módulo 6 | Clara Santafe | 5 de Noviembre
| Montaje | Centro de Diseño | 19 de Noviembre
| Revisión | Clara Santafe | 21 de Noviembre
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | PEND
MODULO 7 | Entrega Módulo 7 | Clara Santafe | 20 de Noviembre
| Montaje | Centro de Diseño | 4 de Diciembre
| Revisión | Clara Santafe | 6 de Diciembre
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | PEND
MODULO 8 | Entrega Módulo 8 | Clara Santafe | 7 de Diciembre
| Montaje | Centro de Diseño | 19 de Diciembre
| Revisión | Clara Santafe | Enero de 2020
| Grabación de Video | Juan Carlos Caro | PEND

## Desarrollo
DIPLOMADO TURISMO ENTES TERRITORIALES SEMIPRESENCIAL
| MODULOS | ACTIVIDADES | INICIO | CIERRE | %
| Módulo 0 | Proceso de Inscripción
Entrega listado para carga en plataforma y accesos
Activo - Apertura Plataforma
carta de bienvenida, lineamiento
| Módulo 1 (INTRODUCCION Y CONCEPTUALIZACION) | Inicio
|  | PRESENCIAL | 2020-04-27 | 2020-04-27
|  | FORO ASESOR | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 5%
|  | ESTUDIO DE CASO | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 5%
|  | Evaluación | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 5%
| Módulo 2 BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION EN EL TURISMO DE NATURALEZA | Inicio | 2020-05-13
|  | Video Conferencia | 2020-05-17 | 2020-05-17
|  | FORO ASESOR | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 5%
|  | ESTUDIO DE CASO | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 5%
|  | Evaluación | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 5%
| Módulo 3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL TURISMO DE NATURALEZA | Inicio | 2020-05-27 | 2020-05-27
|  | Video Conferencia | 31.may | 2020-05-31
|  | FORO ASESOR | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 5%
|  | ESTUDIO DE CASO | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 5%
|  | Evaluación | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 10%
| ACTVIDAD PRESENCIAL | SALIDA DE CAMPO | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 10%
| Módulo 4 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO TURISTICO | Inicio | 2020-06-17 | 2020-06-17
|  | Video Conferencia | 2020-06-19 | 1900-01-18
|  | FORO ASESOR | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 5%
|  | ESTUDIO DE CASO | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 5%
|  | Evaluación | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 5%
| Módulo 5 GESTION E INNOVACIÓN EN EL DESTINO TURISTICO | Inicio | 2020-07-01 | 2020-07-01
|  | Video Conferencia | 2020-07-03 | 2020-07-03
|  | FORO ASESOR | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 5%
|  | ESTUDIO DE CASO | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 5%
|  | Evaluación | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5%
| ENVIO PRODUCTO FINAL |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 10%
|  |  |  | TOTAL | 100%
| Semana de Recuperación |  | 15 -20 DE Julio
| Generación de Certificados y grados |  | 26 de Julio